Załącznik nr 6

U M O W A Nr ……….

Zawarta w dniu ………….. 2012 r w Skalbmierzu, pomiędzy Gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz - Michała Markiewicza zwanym w dalszej części umowy Zamawiający przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Skalbmierz Barbary Basiak

a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………………………

w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udrożnienie rowów melioracyjnych wg wykazu: Topola R-7,R-8,R-9, Kobylniki R-12, R-13, Sietejów R-5, R-6, Krepice R-14, Skalbmierz – Sielec Biskupi R-15,R-11, R-10a, Małoszów R-1, Szczekarzów – Boszczynek R-2, R-3” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego udrożnienia rowów melioracyjnych wg wykazu: Topola R-7,R-8,R-9, Kobylniki R-12, R-13, Sietejów R-5, R-6, Krepice R-14, Skalbmierz – Sielec Biskupi R-15,R-11, R-10a, Małoszów R-1, Szczekarzów – Boszczynek R-2, R-3

Zakres robót – zgodnie z przedmiarem, STWiOR oraz SIWZ. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2.

Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą.

§ 3.

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy protokołem wprowadzenia na roboty poszczególne rowy w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

2. Termin zakończenia robót ustalono dzień 30.11.2012 r.

3. Z dniem wprowadzenia na roboty Wykonawca zapewnia ogólny dozór przekazanych do udrożnienia rowów.

4 Przez „termin zakończenia realizacji zadania” należy rozumieć wykonanie robót oraz zgłoszenie ich odbioru potwierdzone przez Inwestora.

§ 4.

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest:   ……………………….

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie -  ……………………………

§ 5.

1.Wartość robót wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę w wysokości:

…………………… zł brutto

słownie: …………………………………………………………………………………………………...

……………………. zł netto

Słownie: …………………………………………………………………………………………………...

Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Rozliczenie za roboty odbędzie się po dokonaniu odbioru końcowego robót.

Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

§ 6.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się w terenie z należytą starannością z rowami  przeznaczonymi do udrożnienia.

- Wykonawca oświadcza, że wycenił  wszystkie roboty objęte zamówieniem zgonie z przedmiarem, a także według własnych oględzin w terenie.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego swobodny  dostęp do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie prowadzonych robót, zgodnie z zasadami BHP. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

§ 7.

1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie.

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

3. Zamawiający dokona odbioru robót z udziałem wykonawcy.

§ 8.

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, płatną niezwłocznie po otrzymaniu dotacji celowej.

§ 9.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

§ 10.

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela 12 - miesięcznej gwarancji na wykonywane przez siebie roboty.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

§ 12.

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego ( netto ) za przedmiot umowy,

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi z jego winy w trybie innym niż art.145 Prawo zamówień publicznych - 10 % wartości niewykonanych robót.

§ 13.

1.Wykonawca wniósł …………. zł zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie.

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie: …………………………………………………………...

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art.151 ustawy prawo zamówień publicznych .

§ 14.

1. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych do wykonania wcześniej będą miały zastosowanie składniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym oraz przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Prawa Zamówień Publicznych. Konieczność wykonania robót koniecznych lub dodatkowych zostanie potwierdzona „protokołem konieczności robót do wykonania”. Wykonanie robót koniecznych lub dodatkowych nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót.

2. Na roboty wymienione w punkcie 1 zostanie zawarta nowa umowa przy zastosowaniu stawek jak w przedstawionej ofercie przetargowej.

§ 15.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na placu budowy.

2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.

3. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy poniesie Wykonawca.

§ 16.

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Umowa została sporządzona w języku polskim w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający								Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika.