Załącznik nr 6

„… dla rozwoju województwa Świętokrzyskiego …”

U M O W A Nr Bid/... /09

Zawarta w dniu ...................... 2009 roku w Skalbmierzu, pomiędzy Gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz - Michała Markiewicza zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Barbary Basiak

a..............................................................................................................................................................zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez :

1. .......................................................................................

2. .......................................................................................

w wyniku przeprowadzonego w dniu .................... 2009 roku postępowania przetargowego zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych: 003524T m. Zakrzów, Baranów (1,51 km); 003512T m. Drożejowice (1,11km); 003523T m. Skalbmierz, Zakrzów, Sietejów (3,65 km); 003540T m. Sielec Kol., Sielec Biskupi (1,76 km)”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na

przebudowie dróg gminnych: 003524T m. Zakrzów, Baranów (1,51 km); 003512T m. Drożejowice (1,11km); 003523T m. Skalbmierz, Zakrzów, Sietejów (3,65 km); 003540T m. Sielec Kol., Sielec Biskupi (1,76 km)

Szczegółowy zakres robót - według dokumentacji projektowej, kosztorysowej, STWiOR oraz SIWZ. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2.

Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą.

§ 3.

1. Termin rozpoczęcia robót rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu

robót Wykonawcy.

2. Jako datę rozpoczęcia robót ustalono dzień …………

3. Z dniem przekazania terenu robót Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

4. Przez „termin zakończenia realizacji zadania” należy rozumieć wykonanie robót oraz zgłoszenie ich odbioru potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

| ## Lp. | ## Etapy realizacji Projektu |  | Rozpoczęcie realizacji nie później niż |  | Zakończenie realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 003524T m. Zakrzów-Baranów (1,51 km); 003512T m. Drożejowice – Podgaje (1,11km) |  | 15-06-2009 |  | 21-08-2009 |
| 2. | 003523T m. Skalbmierz-Zakrzów-Sietejów (3,65 km) |  | 01-07-2009 |  | 15-11-2009 |
| 3. |  | 003540T m. Sielec Kol., Sielec Biskupi (1,76 km) | 01-04-2010 | 20-08-2010 |  |

§ 4.

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

………………………..........................................

2.Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

……………………….. ........................................

3. Przedstawiciel Inwestora: …………………………………………………

§ 5.

1.Wartość robót wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę w wysokości:

.............................. zł słownie:.......................................................................................................

Wartość netto: …………………  zł.

Słownie: ……………………………………………………………………..

Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

2. Rozliczenie za roboty odbędzie się po dokonaniu odbioru końcowego każdego z etapów.

§ 6.

- Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością dokumentację projektowo-kosztorysową pod względem kompletności, posiadanych wymaganych prawem uzgodnień i decyzji oraz zgodności projektu z przedmiarem robót.

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego oraz oświadcza, że wycenił wszystkie roboty objęte projektem

§ 7.

- Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych, które zainstaluje na placu budowy.

- Wykonawca za wynagrodzeniem określonym w ofercie zaopatrzy w potrzebne media plac budowy stosownie do potrzeb oraz będzie ponosił ich koszty w okresie realizacji robót.

- Wykonawca za wynagrodzeniem określonym w ofercie w ramach przewidzianych robót ziemnych dokona odwozu gruntu do miejscowości: Baranów, Skalbmierz, Sielec Biskupi.

- Wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego okazać właściwe polisy.

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót z materiałów własnych.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 10.

1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie.

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

3. Zamawiający dokona odbioru robót z udziałem wykonawcy.

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu  dokumentację powykonawczą.

§ 11.

1.Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu rozliczenia się z podwykonawcą, płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. Płatność dokonana zostanie na nr konta wskazany w fakturze.

Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe – etapami zgodnie z poniższym zestawieniem:

| LP. | Odcinek drogi | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 003524T m. Zakrzów-Baranów (1,51 km); 003512T m. Drożejowice – Podgaje (1,11km) |  |  |  |
| 2. | 003523T m. Skalbmierz-Zakrzów-Sietejów (3,65 km) |  |  |  |
| 3. | 003540T m. Sielec Kol., Sielec Biskupi (1,76 km) |  |  |  |

2. Faktura ma być wystawiona na Gminę Skalbmierz

NIP: 605-00-20-060

3. Jeżeli Zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, to o tyle ile zapłaci podwykonawcy może pomniejszyć zapłatę Wykonawcy z niniejszej umowy.

§ 12.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą  wykonania robót określonych w umowie lub projekcie będzie oznaczał wyrażenie zgody na zawarcie umowy.

- Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady, aby nie różnił się on od zakresu odpowiedzialności za wady wobec Zamawiającego.

- Podwykonawca wskazany przez Wykonawcę nie może zawierać dalszych umów z podwykonawcami.

- Zmiana podwykonawcy w trakcie trwania niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgoda Zamawiającego i Wykonawcy .

§ 13.

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji na wykonywane przez siebie roboty.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

4. W okresie gwarancji zamawiający jest zobowiązany powiadomić wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem.

5. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie nieumożliwiają  użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem , zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

6. Jeśli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem , zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy.

§ 14.

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (netto) za przedmiot umowy,

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi z jego winy w trybie innym niż art.145 Prawo zamówień publicznych - 10 % wartości niewykonanych robót.

§ 15.

1.Wykonawca wniósł .................... zł zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi 6% ceny brutto przedstawionej w ofercie zaokrąglonej do 100 pełnych zł. .

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie .....................................................................

3.Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na :

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art.151 ustawy prawo zamówień publicznych .

§ 16.

1. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych do wykonania wcześniej będą miały zastosowanie składniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym oraz przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 5 Prawa Zamówień Publicznych. Wykonanie robót dodatkowych nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót.

2. Na roboty wymienione w punkcie 1 zostanie zawarta nowa umowa przy zastosowaniu stawek jak w przedstawionej ofercie przetargowej.

§ 17.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na placu budowy.

2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy poniesie Wykonawca.

§ 18.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) w związku z art. 509 §1 i art. 514 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wyłącza się zbywalność wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 19.

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20.

Umowa została sporządzona w języku polskim w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający										 Wykonawca